Cynllun Gweithredu Allyriadau'r Cyngor

| Gweithred | Swyddog Cyfrifol / Aelod Arweiniol | Amserlen (mis a blwyddyn) | Ariannu | Sut i Fesur Cynnydd | Dyfynnwyd hefyd yn | Cynny-dd (Chwefror 2024) | Cynnyd-d (coch, oren, gwyrdd) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adeiladau – Camau i leihau a chael gwared ar allyriadau carbon o’n hamgylchedd adeiledig. 22/23 allyriadau 5,797,468 kgCO2e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datblygu cynllun datgarboneiddio wedi'i gostio ar gyfer yr ystâd adeiledig | Rheolwr Datgarboneiddio | 24/25 | Cyllid cyfalaf. | Monitro/datblyg-u cyllideb | Cynllun CaCh |  |  |  |
| Cael cymeradwyaethau cyllid a chyflwyno rhaglen waith Ail-ffitio Cam 2 | Rheolwr Datgarboneiddio |  | Salix a Chyfalaf | Arbediad o 83,000kgCO2 e allyriadau |  |  |  |  |
| Datblygu a gweithredu Strategaeth Ynni ar gyfer adeiladau a feddiannir gan y Cyngor i leihau'r galw am ddefnydd a chefnogi newid ymddygiad | Rheolwr Datgarboneiddio | 09/24 | Cyllid craidd | Arbediad o 177,310kgCO2 e allyriadau | 23/24 Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf |  |  |  |
| Datblygu strategaeth gwres carbon isel a chynllun gweithredu | Rheolwr Datgarboneiddio | 03/2029 | Cyllid crai/ grantiau | Arbediad o 652,000kgCO 2 allyriadau |  |  |  |  |
| Gweithio gyda SSE i ddatblygu cynnig gradd buddsoddi ar gyfer rhaglen waith ar gyfer cam 3 Re:fit | Rheolwr Datgarboneiddio | 24/25 | Cyfalaf / Salix | Arbediad o 51,000kg o allyriadau CO2e |  |  |  |  |
| Trafnidiaeth – Camau i leihau a dileu allyriadau carbon o filltiroedd gweithredol, busnes a chymudo. allyriadau 22/23 8,225,064 kgCO 2 e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datblygu cynllun pontio i drosi fflyd weithredol y Cyngor i ddewisiadau amgen ULEV. | Rheolwr Trafnidiaeth | 03/29 | Cyllid craidd a grantiau | 1,271,428 o ostyngiad mewn allyriadau CO2 | Cynllun CaCh |  |  |  |
| Lleihau allyriadau milltiredd busnes drwy gyflwyno fflyd ceir cerbydau trydan/hybrid. | Pennaeth Datgarboneiddio a Thrafnidiaeth | 03/29 | Cyllid craidd | 137,234 o ostyngiad mewn allyriadau kwCO2 | 23/24 Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf |  |  |  |
| Lleihau allyriadau milltiredd cymudo trwy gynllun prydlesu ceir Tusker a chynlluniau teithio i'r safle | Rheolwr Trafnidiaeth / Rheolwr Cynllunio Trafnidiaeth Gyhoeddus | 03/29 | Cyllid craidd | 742,717 o ostyngiad mewn allyriadau kwCO 2 |  |  |  |  |
| Caffael – Camau i leihau allyriadau anuniongyrchol o'r gadwyn gyflenwi. Allyriadau 22/23 29,780,404 kgCO2 e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cynnal asesiad gwaelodlin o ôl=troed carbon nwyddau a gwasanaethau a brynwyd gan y Cyngor a thargedu gweithgaredd lleihau carbon i'r meysydd gwariant â'r allyriadau uchaf | Rheolwr Caffael Strategol | 03/29 | Cyllid craidd | 8,934,121 o ostyngiad mewn allyriadau kwCO2 e | Strategaeth Gaffael |  |  |  |
| Cyfrifiannell carbon cyflenwyr i gael ei datblygu ar y cyd ar draws Cynghorau De-ddwyrain Cymru i ddarparu dull safonol i fusnesau gyfrifo eu hôl troed carbon eu hunain. | Rheolwr Caffael Strategol | Parhaus | Cyllid craidd | Gostyngiad mewn allyriadau carbon - swm i'w gadarnhau | Strategaeth Gaffael |  |  |  |
| Defnydd Tir – Camau a luniwyd i leihau allyriadau o bolisïau defnydd tir a sut mae’r Cyngor yn defnyddio ei dir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defnyddio prosesau tendro ar gyfer ailosod Ffermydd y Sir i gynyddu rheolaeth tir cynaliadwy a dal a storio carbon | Pennaeth Gwasanaethau Landlord/Rheolwr Prosiect Bwyd Cynaliadwy | Parhaus | Cyllid craidd | Gostyngiad mewn allyriadau carbon |  |  |  |  |

Mae Re:Fit yn rhaglen o waith effeithlonrwydd ynni sy'n cael ei wneud ar adeiladau cyhoeddus annomestig i'w gwneud yn fwy effeithlon o ran ynni, lleihau allyriadau carbon ac arbed arian cyhoeddus ar gostau ynni.